

በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ የተጠሪነት፣የአደረጃጀትና የመዋቅር ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል የተሻሻለ ረቂቅ ደንብ ለማዘጋጀት የቀረበ ዝክረ ተግባር/TOR/

*መስከረም/2017 ዓ.ም*

1. **መግቢያ**

የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ በቀድሞ ክልል በ2006 ዓ.ም ተቋቁሞ ወደ ተግባር ከገባበት ጀምሮ እና በ2016 ዓ.ም በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት በአዲስ ክልል በመደራጀት የልደት፣የጋብቻ፣የሞት፣የፍቺና ጉዲፈቻ ኩነቶች የምዝገባ ስርዓት በመዘርጋት የወቅታዊ ምዝገባ ሽፋን ለማሳደግ የተለያዩ የግንዛቤና የምዝገባ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑ ይታወቃል፡፡

ነገር ግን ከክልል እስከ ቀበሌ ድረስ የተጠሪነት፣ የአደረጃጀትና የመዋቅር ችግሮች በመኖራቸው በምዝገባው ስርዓት የሚጠበቀው ውጤት ማምጣት አልተቻለም፡፡ ስለሆነም ከዚህ በፊት በክልል ደረጃ የወጡ አዋጆችና ደንቦች ካልተሻሻሉ የተቋሙን አጠቃላይ መዋቅራዊ ችግሮች መፍታት ስለማይቻል የነበረውን ደንብ ማሻሻል አስፈላጊ መሆኑ በመታመኑና ለቀጣይ ተግባራት ማነቆ የሆኑ አንቀጾችን እንዲሻሻሉ የሚያስችል ተግባራዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ ይህ ዝክረ ተግባር ተዘጋጅቶ ቀርቧል፡፡

1. ዓላማ

የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲን እስከ ቀበሌ ድረስ የተጠሪነት፣ የአደረጃጀትና የመዋቅር ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል የተሻሻለ ረቂቅ ደንብ ለማዘጋጀት፡፡

1. **አስፈላጊነት**

በቀድሞ ደንብ ውስጥ ለምዝገባ ስርዓቱ ዋና ማነቆ የሆኑትን የተጠሪነት፣ የአደረጃጀትና የመዋቅር ችግሮች መፍታት ለምዝገባ ስርዓቱ ውጤታማነት ጊዜ የማይሰጠው ተግባር በመሆኑ ነባሩ ደንብ ማሻሻል አስፈላጊ ስለሆነ፡፡

1. **የሚጠበቅ ውጤት**

* የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ ከክልል እስከ ቀበሌ ድረስ ያለውን አጠቃላይ የተጠሪነት፣የመዋቅርና የአደረጃጀት ማነቆዎችን የፈታ የተሻሻለ ረቂቅ ደንብ፡፡

1. **የሚከናወኑ ተግባራት**

* ስራ ላይ የነበሩ አዋጆችና ደንቦች፣ ሌሎች ተያያያዥ መረጃዎች ማሰባሰብ፣ ይዘታቸውን መፈተሽ፣
* በህጎች ውስጥ የተካተቱ ማነቆ የሆኑ አንቀጾችን መለየትና ማብራሪያዎች ማዘጋጀት፣
* የህግ ቅርጽ እንዲይዝና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ከህግ አካላት ጋር መመካከር፣
* በመጨረሻም ረቂቅ ደንቡን ለማኔጅመንት ማቅረብና ከስምምነት ሲደረስ ለሚመለከተው አካል ማድረስ፣ ተፈፃሚነቱን መከታተል፣

1. **በረቂቅ ደንብ ዝግጅት ላይ የሚሳተፉ አካላት**

* የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር/1/
* በርዕሰ መስተዳድር የህግ ጉዳዮችና የመልካም አስተዳደር አማካሪዎች/2/
* ከክልሉ ፍትህ ቢሮ የህግ ባለሙያ/1/
* የኤጀንሲው የመ/ቅ/አ/፣ የት/ስ/ስርፀት፣ የልማት/ዕ/ክ/ግ/ እና የሰው ሀብት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተሮቶች/4/ በጠቅላላ 8 አካላት በረቂቅ ደንቡ ዝግጅት ላይ ተሳታፊ ይሆናሉ፡፡

1. ተግባሩን ለማከናወን የሚፈጀው ጊዜ ከመስከረም 27/1/2017 ዓ.ም እስከ ጥቅምት19/2/2017 ዓ.ም ይሆናል፡፡

ለተሻሻለው ረቂቅ ደንብ ዝግጅት የሚያስፈልጉ ወጪዎች ከዚህ በታች እንደሚከተለው ቀርቧል

በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ

የተጠሪነት፣ የአደረጃጀትና የመዋቅር ችግሮችን ሊፈታ የሚችል ረቂቅ ደንብ ለማዘጋጀት የቀረበ ዝክረ ተግባር/TOR/

መስከረም/2017 ዓ.ም

1. መግቢያ

የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት ወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ በቀድሞ ክልል በ2006 ዓ.ም ተቋቁሞ ወደተግባር ከገባበት ጀምሮ እና በ2016 ዓም በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት በአዲስ ክልል በመደራጀት የልደት፣የጋብቻ፣የሞት፣የፍቺና ጉዲፈቻ ኩነቶች የወቅታዊ ምዝገባ ሽፋን ለማሳደግ የተለያዩ የግንዛቤ ስራዎች በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ/ቴሌቪዥና ሬድዮ/ ፣ የህትመት ስራዎች ብሮሸሮች፣ስቲከሮችና ፖስተሮች፣ የባነር ጽሁፎችና የግንዛቤ መፍጠሪያ ቡክሌት በማዘጋጀት በሁሉም የስር መዋቅሮችና ለባለድርሻ አካላት ግንዛቤ እንዲፈጠር ተደርጓል፡፡ ይህም የወቅታዊ የምዝገባ አፈፃፀም እንዲሻሻል አድርጓል፡፡

በ2017 ዓ.ም የግንዘቤ ስራዎች ለፍጠር ከታቀዱ ዕቅዶች ውስጥ አንዱ የቴሌቪዥን ስርጭት በመጠቀም ለክልሉ ሕዝብ ስለወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ጠቀሜታና የህግ ማዕቀፎች ግንዛቤ መፍጠር ነው፡፡ ስለሆነም በደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጋር በመተባበር በቴሌቪዥን ስርጭት ግንዛቤ ለመፍጠር ይህ ዝክረ ድርጊት/TOR/ ተዘጋጅቷል፡፡

1. ዓላማ

የቴሌቭዢን ፕሮግራም ስርጭት በመጠቀም በሁሉም አካባቢዎች በተመሳይ ጊዜ የወቅታዊ የምዝገባ ሽፋን እንዲያድግ ግንዛቤ ለመፍጠርና የተሻለ አፈፃፀም ያላቸው አካባቢዎች ተመዎክሮ ለማስፋት፣

1. የሚከናወኑ ተግባራት

* ለቴቪዥን ፕሮግራም ግብዓት ከስር መዋቅሮች ከ3 ዞኖች፣ ወረዳ፣ቀበሌና ሆስፒታሎች መረጃ መውሰድ፣
* ከኤጀንሲው የመረጃ ቅ/ማ ፣ከትምህርት ስልጠናና ስርፀት ዳይሬክቶሬና ከከፍተኛ አመራሮች ግንዛቤ ሊፈጥሩ የሚችሉ ግብአቶን መውሰድ፣
* በቴሌቪዥን የተላለፉ የግንዛቤ መልዕክቶች ለህዝብ ከመተላለፉ በፊት መገምገም
* በተያዘለት ጊዜ የቴሌቪዥን ስርጭ መካሄዱን መከታተል፣

1. ለቴሌቪዥን ስርጭት ግብአት የሚሆን የመረጃ ማሰባሰብ ስራ የሚከናወንባቸው አካባቢዎች
   1. **ከስር መዋቅር**

* ጉራጌ ዞን፣እዣ ወረዳ ሸበራን ቀበሌ
* ቡታጅራ ሆስፒታል
* ስልጤ ዞን ሰላምና ፀጥታ መምሪያ
* ከመባታ ከተማ አስተዳደር ሽንሺቾ ሆስፒታል
  1. ከኤጀንሲ ጽ/ቤት ከ2 የስራ ክፍሎችና አመራሮች በአጠቃላይ የግንዛቤና የምዝገባ መረጃዎችን ግብአት ተወስዶ ህዝብ ግንዛቤ እንዲፈጥር ይደረጋል፡፡

1. የግበአት መሰብሰቢያ ጊዜ ከመስከርም 22-ጥቅምት 3/2/2017 ዓ.ም
2. የተገኘ ውጤት

* በቴሌቪዥን ስርጭት የሚተላለፉ መልዕክቶች ሰፊውን የህብረተሰብ ክፍል የግንዛቤ ክፍተት ቀርፏል፣
* የተሻለ አፈፃፀም ያላቸው አካባቢዎች የሚገኝ የግንዛቤ ስራዎችና የምዝገባ አፈፃፀም ለሌሎች አካባቢዎች ማስፋት ተችሏል፡፡

1. የተሳታፊዎች ብዛትና የውሎ አበል ወጪ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | ተሳታፊዎች | ብዛት | የጉዞ ቀን | የስራ ቀናት | ድምር | የቀን ውሎ አበል | ጠቅላላ ድምር |
| 1 | የኤጀንሲው ኮሚዩኑኬሽን ዳይሬክተር | 1 | 4 | 8 | 12 | 650 | 7800 |
| 2 | የደ/ሬ/ቴ/ድጅት ጋዜጠኞችና ካሜራ ማን | 3 | 4 | 8 | 12 | 650 | 23400 |
| 3 | የደ/ሬ/ቴ/ድርጅት ሹፌር | 1 | 4 | 8 | 12 | 650 | 7800 |
| 4 | ከት/ስልጠና/ዳ ባለሙያ | 1 | 4 | 8 | 12 | 650 | 7800 |
| 5 | ከመረጃ ቅ/ዳ ባለሙያ | 1 | 4 | 8 | 12 | 650 | 7800 |
| 6 | የኤጀንሲ አመራሮች | 2 | 2 | 6 | 8 | 650 | 10400 |
| 7 | የመረጃቅ/ናት/ስ ዳይሬክተር | 2 | 2 | 6 | 8 | 650 | 10400 |
|  | ጠቅላላ ድምር | 11 |  |  |  |  | 75400 |

1. የመኪና ነዳጅ ወጪ
2. ከሀዋሳ- ሆሳዕና--------- ኪ ሜ-------
3. ከሆሳዕና- ዱራሜ ከተማ--------
4. ከዱራሜ- ስልጤ-ም/ጉራጌ-----------
5. ከም/ጉራጌ- ጉራጌ- እዣ ወረዳ-የገጠር ቀበሌ
6. የከተማ መዘዋወሪያ በጠቅላላ ------ ሊትር ወጪ-----------------

9.የወጪ ማጠቃለያ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ተ.ቁ | የወጪ ዝርዝር | ጠቅላላ ወጪ |
| 1 | አበል | 75400 |
| 2 | የነዳጅ ወጪ |  |
| 3 | ጠቅላላ ወጪ |  |